## Sheet1
Task | Assigned to | Start Date | Duration | End Date
Testing Plan | Conor | 2019-01-29 | 1 | 2019-01-30
QA Plan | Ibraheem | 2019-01-29 | 2 | 2019-01-31
Project Management Plan | Alice | 2019-01-29 | 1 | 2019-01-30
Review Plan | Isaiah | 2019-01-29 | 3 | 2019-02-01
Version Control Plan | Kieran | 2019-01-29 | 2 | 2019-01-31
Gantt Chart | Alice | 2019-02-01 |  | -
Class Diagram | All | 2019-02-01 | 7 | 2019-02-08
Login Implementation | Alice and Kieran | 2019-02-05 |  | - | jj